## plannification-de-la
plannification de la création de l'application
Septembre
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Rédaction du cahier des charges | Tinhinane Bounoua | Fait | 2022-09-01 | 2022-09-08
Rédiger un document de réfléxion et de questions/réponses |  | Fait | 2022-09-09 | 2022-09-11
Maquetter au format DESKTOP l'application |  | Fait | 2022-09-12 | 2022-09-15
Maquetter au format mobile l'application |  | Fait | 2022-09-16 | 2022-09-18
Créer la partie front-end de l'application |  | Fait | 2022-09-19 | 2022-09-30
Création des diagrammes de classes/de séquences |  | Fait | 2022-10-01 | 2022-10-02
|  |  | 2022-09-01 | 2022-10-02
ce mois ci
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End
Créer la base de données |  | Fait | 2022-10-02 | 2022-10-05
Code de la partie back-end de l'application |  | Fait | 2022-10-07 | 2022-10-15
Test technique du code |  | Fait | 2022-10-16 | 2022-10-17
Déploiment en ligne |  | En cours | 2022-10-18 | 2022-10-21
Déploiment de l'application en ligne |  | Fait | 2022-10-22 | 2022-10-25
|  |  | 2022-10-02 | 2022-10-25
Nouveau groupe
Name | Personne | Statut | Période - Start | Période - End